## Tjekliste opgaver
Tidspunkt | Opgave | Ansvarlig | Kommentar | Status
Hurtigst muligt | Identificere aktører | Vild med Vand-udvalget | VmV-udvalget invitere alle + evt. nye
Hurtigst muligt | Invitere til opstartsmøde | VmV-udv. Eller Havnens Dag tovholder | Se word dok. "drejebog del 1"
Inden 10. feb. | Afholde opstartsmøde | Havnens Dag tovholder + VmV-udvalg | Se separat ark med oplæg til agenda
Inden 1. marts | Møde i Havnens Dag udv. | Tovholder inviterer de 4-6 personer | Gerne en uge efter stormødet
HD-udv. møde | Lav interessentliste | (skriv navn på vedkommende) | husk også forretninger i byen andre eksterne
HD-udv. møde | Overvej sponsorer (penge, præmier) | (skriv navn på budgetansvarlig) | Hvis I vil lave merchandise, andet - kommunen ?
HD-udv. møde | Fastsæt møder og aktiviteter | alle og aktivitetsansvarlig | lav beslutningsreferater for alle møder
HD-udv. møde | Placeringsplan for aktiviteter | HD-udvalget; ansvarlig skrives her | Sendes ud til alle deltagende når færdig
HD-udv. møde | Fordel roller i udvalget | se ark med roller | Husk at kommunikere det til alle deltagende
feb. - april | Statusmøder i HD-udvalget | Havnens Dag tovholder | Møder afholdes efter aftale og behov
Inden 1. april | Program for dagen | HD-udvalget; ansvarlig skrives her | I er ansvarlige for at printe lokalt detaljeret program
Inden 1. maj | Program indskrives i KultuNaut | HD-udvalget; ansvarlig skrives her | VmV sekretariatet sender links og vejledning
Primo maj | Generel plakat uden program | VmV sekr. leverer plakater | Plakaterne med navn og tidspunkt og link til webside
Primo maj | Opsætning af plakater | HD-udvalgsansvarlig + hjælp fra alle aktører | Lav evt. afkrydsningsplan over hvor I har været
medio maj | Skilte til dagen og evt. plakat | I samarbejde med havnen | Overvej hvad I har brug for af lokale skilte
medio maj | Lokalt pressearbejde | HD-udvalget; lokal presseansvarlig | VmV sekr. leverer skabelon
16. maj. | Opfølgning, ring til lokalpressen | HD-udvalget; lokal presseansvarlig | Opfølgning; VmV sekr. sender tips til hvordan
medio maj | Sikkerhed | HD-udvalget; sikkerheds-ansvarlig | Check med alle aktører at der er en sikkerhedsplan
medio maj | Billeder på dagen | HD-udvalget eller spørg forskellige aktører | Planlæg hvem der tager billeder på dagen
21. maj | Reminder til alle aktører | HD-udvalget; Kontaktansvarlig | Status og sidste detaljer
28. maj | Klargøring af alle aktiviteter | Alle | Vær tilgængelig
29. maj | Havnens Dag afholdes | Alle | Endelig - nyd dagen
29. maj | Oprydning | Alle | Husk også at fejre en veloverstået dag
29. maj + | Udsend pressemeddelelse | HD-udvalget; lokal presseansvarlig | Send billeder og PM til lokalpressen +VmV sekr.
30. maj | Mail med tak og evaluering | Havnens Dag tovholder | til alle aktører. VmV sekr. leverer input
Inden en uge | Opfølgning overfor deltagere | Alle aktører med aktivitet | Mind om hvor vigtig opfølgningen er

## Kontaktdata
Deltagende aktører
Aktør | Navn | Email | Tlf.:
Udfyldes på første stormøde
Interessenter og andre eksterne kontakter
NAVN | Lokalpressen | @ | Tlf. |  | HD-udvalgs-kontaktperson
Bemærkninger
Xxx | Kommunen |  |  |  | Noter hvem af her som tager kontakten
Xxx | Handelsforeningen |  |  |  | Gerne baseret på netværk
Formænd eller bestyrelse | Nabohavnene |  |  | Inviter dem til at komme og være med og se Havnens Dag hos jer
Fyld selv på…

## HD-udvalg roller
Roller i Havnens Dag-udvalget: | Navn på ansvarlig: | Email | Tlf.:
Overordnet tovholder
Presseansvarlig
Sikkerhed
koordination af aktiviteter med aktører/ kontakt-koordinator
Markedsføring, hrunder plakater
Praktik, plan over aktiviteter
Liste med navne og kontaktdata sendes til alle deltagende aktører når udvalget er nedsat

## Aktivitetslog
Aktivitetslog, deadline for endeligt program: 1. april
Hvad | Ansvarlig | Status på aktivitet
EKS.: Åbent Båd, medlemmer åbner båden for gæster
Skrive til medlemmer for at høre hvem som stiller op
Skaffe ekstra redningsveste